## Приложение
Информация об общественно значимых проектах, реализуемых на территории муниципального образования
№ п/п | Наименование проекта, место реализации проекта, срок ввода объекта | Плановые значения на 2019 год (тыс. рублей) | Фактические значения 2019 года (тыс. рублей) | % исполнения плановых значений | Результаты реализации проекта
1 | Капитальный ремонт МБДОУ д/с №13 "Тополёк", 142670, Московская область , городской округ Ликино-Дулёво, г. Ликино-Дулёво, ул. Димитрова, д.1 Год реализации проекта 2019 г. | 52092.3 | 52092.3 | 100 | Произведен капитальный ремонт детского дошкольного учреждения.
2 | Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (Точка роста) - МБОУ Новинская СОШ и МБОУ Губинская СОШ Год реализации проекта 2019 г. | 4424.3 | 4349.2 | 98.3026 | Федеральный проект "Точка роста" для обновления материально-технической базы у обучающихся современными технологическими и гуманитарных навыков
3 | Ликино-Дулево
4 | Школа на 550 мест по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, мкр. Ликино (ПИР и строительство) год ввода объекта в эксплуатацию - 2021 цель проекта - обеспечение односменного режима обучения | 111550 | 109035.519 | 97.7459 | Заключен контракт на строительство школы. На объекте ведутся строительно-монтажные работы. Общая готовность объекта - 1%.
5 | Реконструкция стадиона "Русич" (ПИР и реконструкция), Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. 2 Пятилетка. д.1 год ввода объекта в эксплуатацию - 2022 цель проекта - создание условий для физического развития и привлечения к занятиям спортом населения | 0 | 0 | 0 | Заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ.
6 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном. г. Дрезна, 4 мкр., ул. Южная (ПИР и строительство) год ввода объекта в эксплуатацию - 2020 цель проекта - создание условий для физического развития и привлечения к занятиям спортом населения | 37029.42 | 0 | 0 | Расторжение муниципального контракта в связи с банкротством подрядчика, корректировка ПСД. Общая готовность объекта - 85%
7 | Капитальный ремонт МБДОУ д/с №13 "Тополёк", 142670, Московская область , городской округ Ликино-Дулёво, г. Ликино-Дулёво, ул. Димитрова, д.1, срок реализации проекта - 2019 год | 52092.3 | 52092.3 | 100 | В результате реализации проекта - полностью отремонтированы и заменены системы отопления, вентиляции, электроснабжения, проведенв общестроительные и отделочные работы: по ремонту карниза здания, работы по ремонту чердачного перекрытия, работы по ремонту перегородок, работы по ремонту кровли, работы по ремонту фасада здания, работы по замене оконных блоков и замене блоков дверных проемов 1 и 2 этажа , вентшахты, работы по установке эвакуационной Лестницы, благоустроена территория детского сада.
8 | Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (Точка роста) - МБОУ Новинская СОШ, д. Новое, ул. Дружбы, 1А и МБОУ Губинская СОШ, д. Губино, ул. Ленинская 2-я, 95А, срок реализации проекта - 2019 год | 4424.3 | 4349.2 | 98.3026 | В результате реализации проекта -приобретена мебель и оборудование для Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках мероприятия «Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков», с 01.09.2019 начата работа Центров "Точка Роста" по адресам: д.Новая, ул.Дружбы, д.1А и д.Губино, ул.Ленинская2-я, д.95А.
9 | Разработка проектно-сметной документации для проведения реставрации по адресу: г.Ликино-Дулево, ул.Ленина, д.1 (здание клуба фарфоровой фабрики 1927-1930 гг., архитектор Мельников К.С.) (КДЦ Дулевский), срок реализации проекта - 2019 год | 15346.7 | 13846.7 | 90.2259 | В результате реализации проекта -разработана научно-проектная документация на реставрацию клуба
10 | Оснащение муниципальных учреждений культуры кинооборудованием (МБУК ЦКиД г.Куровское, ул.Вокзальная, д.7 и МБУК ЦКР Юбилейный г.Дрезна, ул.Юбилейная, д.4) | 9900 | 9900 | 100 | В результате реализации проекта -приобретено кинооборудование, проведен ремонт и открыты два кинозала по адресам: г.Куровское, ул.Вокзальная, д.7, г.Дрезна, ул.Юбилейная, д.4.
11 | Капитальный ремонт и техническое переоснащение МБУДО "Ликино-Дулевская ДШИ" (г.Куровское, ул.Школьная, д.1), срок реализации проекта - 2019-2020 год | 1057.2 | 1057.2 | 100 | В результате реализации проекта -разработана проектно-сметной документация на капитальный ремонт
12 | Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного образования Московской области, осуществляющих деятельность в сфере культуры (Ликино-Дулевская ДШИ, г. Ликино-Дулёво, ул. 1 Мая д. 14А), срок реализации проекта - 2019 год | 3763.5 | 3763.5 | 100 | В результате реализации проекта - приобретены рояли, пианино, ксилофон и гармони.
13 | Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта, находящихся.в собств.муниц.образований Московской области ( МАУ СШ Феникс г.Ликино-Дулево, ул. Калинина, д.12), срок реализации проекта - 2019 год | 11026 | 10970.9 | 99.5003 | В результате реализации проекта -выполнены работы по капитальному ремонту бассейна "Дивный" по адресу: г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 12 - капитальный ремонт чаши бассейна, замена вентиляции, ремонт помещения бассейна.